## Feuil1
2018-05-08 | Commencement du TPI. J'ai reçu mon cahier des charges que j'ai signé. J'ai eu un entretien avec l'expert 1. | 1 heure
2018-05-08 | J'ai fait ma planificatio initiale. | 2 heures
2018-05-08 | Création des maquettes pour le site. | 2 heures
2018-05-08 | Création des uses cases et scénarios | 2 heures
2018-05-09 | Commencer à faire le MCD et le MLD. Je les ai montrés à M. Chavey et on en a parlé puis amené quelques modifications. | 4.5 heures
2018-05-09 | Commencement de la documentation du projet. Rédiger l'introduction, les objectifs et la planification initiale. | 0.5 heure
2018-05-15 | Finalisation du MLD/MCD. | 1 heure
2018-05-15 | Commencement de l'application mobile. J'ai ajouté les champs qui apparaitront sur les deux pages. J'ai aussi ajouté la partie qui me permet de scanner un QR Code et que l'application me renvoie des informations que j'ai choisies | 6 heures
2018-05-16 | J'ai commencé à envoyer des requête à ma base de données depuis mon application mobile, en me référant à une vidéo trouvée sur youtube mais j'ai eu des soucis. Du coup je n'arrivais pas à envoyer ma requête. | 4 heures
2018-05-16 | Suite à mon problème, M. Chavey est venu me donner un coup de main afin de débuguer pour que je puisse continuer à travailler mais nous n'avons pas trouvé la solution. | 1 heure
2018-05-17 | Mon problème qui est survenu hier s'est réglé grâce à l'aide que m'a apporté M. Carrel pour effectuer ma requête. | 2 heures
2018-05-17 | Une des deux pages de mon application mobile est terminée, j'ai commencé à faire la deuxième page. Je peux déjà ajouter un mouvement quand j'ajoute des bouteilles dans ma cave. Elle reprend aussi le fait qu'une personne enlève une bouteille et cela crée un mouvement dans la BD. | 3 heures
2018-05-17 | J'ai fait de la documentation, j'ai ajouté mes maquettes et aimélioré des uses cases et scénarios | 2 heures