## Feuil1
2018-05-08 | Commencement du TPI. J'ai reçu mon cahier des charges que j'ai signé. J'ai eu un entretien avec l'expert 1. | 1 heure
2018-05-08 | J'ai fait ma planificatio initiale. | 2 heures
2018-05-08 | Création des maquettes pour le site. | 2 heures
2018-05-08 | Création des uses cases et scénarios | 2 heures
2018-05-09 | Commencer à faire le MCD et le MLD. Je les ai montrés à M. Chavey et on en a parlé puis amené quelques modifications. | 4.5 heures
2018-05-09 | Commencement de la documentation du projet. Rédiger l'introduction, les objectifs et la planification initiale. | 0.5 heure
2018-05-15 | Finalisation du MLD/MCD. | 1 heure
2018-05-15 | Commencement de l'application mobile. J'ai ajouté les champs qui apparaitront sur les deux pages. J'ai aussi ajouté la partie qui me permet de scanner un QR Code et que l'application me renvoie des informations que j'ai choisies | 6 heures
2018-05-16 | J'ai commencé à essayer de faire des requêtes depuis l'application mobile vers ma base de données mais je n'y arrive pas encore. Il y a encore un problème avec les variables. M. Chavey est venu m'aider mais en vain | 5 heures