## Feuil1
2018-05-08 | Commencement du TPI. J'ai reçu mon cahier des charges que j'ai signé. J'ai eu un entretien avec l'expert 1. | 1 heure
2018-05-08 | J'ai fait ma planificatio initiale. | 2 heures
2018-05-08 | Création des maquettes pour le site. | 2 heures
2018-05-08 | Création des uses cases et scénarios | 2 heures
2018-05-09 | Commencer à faire le MCD et le MLD. Je les ai montrés à M. Chavey et on en a parlé puis amené quelques modifications. | 4.5 heures
2018-05-09 | Commencement de la documentation du projet. Rédiger l'introduction, les objectifs et la planification initiale. | 0.5 heure
2018-05-15 | Finalisation du MLD/MCD. | 1 heure